- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

- ДУБРОВСКИЙ РАЙОН

- СЕЩИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» марта 2025 г. №21

п. Сеща

- Об утверждении сводного годового доклада

## о ходе реализации и оценке эффективности

## муниципальных программ

Сещинского сельского поселения

Дубровского муниципального района

Брянской области

по итогам 2024 года

В соответствии с постановлением Сещинской сельской администрации от 08.06.2020 года №44 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сещинское сельское поселение Дубровского муниципального района Брянской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области по итогам 2024 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента публикации.

- Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию его полного текста в Сборнике муниципальных правовых актов Сещинского сельского поселения и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сещинской

сельской администрации                                                                                               К.И.Родченкова

Приложение № 1

к постановлению Сещинской

сельской администрации

от 12.03.2025 года №21

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

Сещинского сельского поселения

Дубровского муниципального района

Брянской области

по итогам 2024 года

Сведения о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области по итогам 2024 года

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области по итогам 2024 года сформирован на основании утвержденных Сещинской сельской администрацией годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности и результативности муниципальных программ Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области в 2024 году.

В соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Сещинской сельской администрацией от 13.11.2023г. №78 «Об утверждении перечня муниципальных программ Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в 2024 году осуществлялась реализация одной муниципальной программы:

- «Реализация отдельных полномочий Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Вышеуказанные муниципальные программы Сещинского сельского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сещинского сельского поселения, утвержденным постановлением Сещинской сельской администрацией от 08.06.2020 года № 44.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2024 году (с учетом внесенных изменений) составил 9 270 663,52 рублей, из которых:

- средства местного бюджета                –  8 925 217,52 рублей

- поступления из областного бюджета –   345 446,00 рублей

Всего по итогам реализации    муниципальных     программ в 2024 году освоено 7 950 436,34 рублей, в том числе:

- средства местного бюджета                –  7 604 990,34 рублей

- поступления из областного бюджета –   345 446,00 рубля

Результаты реализации указанных муниципальных программ Сещинского сельского поселения по итогам 2024 года, в том числе оценка эффективности их реализации, рассмотрены на заседании комиссии Сещинской сельской администрации.

Оценка эффективности муниципальных программ Сещинского сельского поселения проведена на основании информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности и результативности муниципальных программ в соответствии  с постановлением Сещинской сельской администрации от 08.06.2020 года №44 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сещинское сельское поселение Дубровского муниципального района Брянской области».

таблица № 1 - Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Суммарная оценка степени достижения целевых показателей | Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальных программ | Уровень реализации муниципальной программы в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| высокий уровень реализации муниципальной программы (Эффективность выше плановой) |  |  |  |  |
| 1 | Реализация отдельных полномочий Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 17 | R (17)> N (11) | 1,54 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Реализация отдельных полномочий Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Муниципальная программа «Реализация отдельных полномочий Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» была утверждена 18.12.2023 года постановлением Сещинской сельской администрации №84.

Ответственный исполнитель – Сещинская сельская администрация.

На реализацию муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в 2024 году было предусмотрено финансирование в объеме – 9 270 663,52 рублей, фактические расходы составили 7 950 436,34 рублей.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности и результативности муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» за 2024 год утвержден постановлением Сещинской сельской администрации от 13.02.2025 №13.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Сещинской сельской администрацией от 13.11.2023г. №78 «Об утверждении перечня муниципальных программ Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», Сещинская сельская администрация является ответственным исполнителем муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Сещинской сельской администрации от 18.12.2023 года №84.

Постановлением Сещинской сельской администрации от 26.12.2024 года №82 «О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация отдельных полномочий Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», утвержденную постановлением Сещинской сельской администрации от 18 декабря 2023г. №84» утвержден уточненный план реализации муниципальной программы на 2024 год.

Целью муниципальной программы является эффективное исполнение полномочий исполнительного органа власти

Программа направлена на решение следующих основных задач:

1. Создание условий для эффективной деятельности администрации   сельского поселения

2. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом сельского поселения, рациональное его использование

3. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке

4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов

5. Содержания и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений

6. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности

7. Реализация полномочий в сфере молодежной политике

8. Реализация полномочий в сфере культурного наследия

9. Мероприятия по развитию физической культуры и спорта

В рамках реализации установленной цели муниципальной программы обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области (далее – бюджет поселения) в отчетном периоде решалась следующая задача: проведение эффективной бюджетной политики.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

По результатам исполнения бюджета в 2024 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Доходная часть бюджета за 2024 год исполнена в сумме 6985,3 тыс. рублей, или 108,1% к утвержденным годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, доходы уменьшились на 1434,2 тыс. рублей. В структуре доходов бюджета удельный вес собственных доходов составил 89,0%. Собственные доходы бюджета в сравнении с отчетным периодом прошлого года уменьшились на 18,4% или на 1399,2 тыс. рублей, объем безвозмездных поступлений уменьшился на 4,4%, или на 35,0 тыс. рублей. На долю безвозмездных поступлений приходится 11,0 процентов. За 2024 год кассовое исполнение безвозмездных поступлений составило 5766,5 тыс. рублей, или 100,0% утвержденных годовых назначений.

Исполнение расходов бюджета за 2024 год составило 8073,5 тыс. рублей, что соответствует 85,9% уточненной бюджетной росписи. В рамках реализации муниципальных программ исполнены в объеме 7950,4 тыс. рублей или 85,8 процентов к плану. В общем объеме расходов программные расходы за 2024 год составили 98,5 процентов.

По результатам исполнения бюджета поселения сложился профицит в объеме 1088,1 тыс. рублей.

Бюджет Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2024 год сформирован по программной структуре, на основе муниципальных программ. Данное планирование бюджета позволяет повысить эффективность расходования бюджетных средств, повысить прозрачность и предсказуемость бюджетной политики.

Бюджетная политика в сфере расходов была направлена на решение социальных и экономических задач Сещинского сельского поселения.

Основные приоритеты расходов в 2024 году связаны с обеспечением социально значимых направлений. На финансирование отраслей социальной направленности, к которым относятся культура, спорт, работа с молодежью было направлено 90,0 тыс. рублей. Это 1,1 процента от общего объема расходов.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Сещинского сельского Совета народных депутатов от 18.06.2024 № 200 «Об исполнении бюджета Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области за 2023 год», приняты постановления Сещинской сельской администрацией от 03.04.2024 года №21 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области за I квартал 2024 года», от 04.07.2024 года №38 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области за I полугодие 2024 года», от 04.10.2024 года №53 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области за 9 месяцев 2024 года». По проектам решений Собрания депутатов  «Об отчете об исполнении бюджета Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области за 2024 год» и «О бюджете Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» состоялись публичные слушания в целях информирования общественности и выявления общественного мнения по вопросам, выносимым на публичные слушания, а также в целях осуществления взаимодействия органов местного самоуправления с общественностью.

На официальном сайте Сещинского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по решениям Сещинского сельского Совета народных депутатов «Об отчете об исполнении бюджета Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области за 2023 год» и «О бюджете Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». «Бюджет для граждан» - это существенное повышение прозрачности бюджетного процесса за счет создания единой базы данных, содержащей всю информацию по планированию, а также исполнению бюджета поселения, что обеспечивает высокую доступность, актуальность, полезность и понятность информации как для должностных лиц и организаций, имеющих отношение к бюджетному процессу, так и для граждан, не являющихся специалистами в данной области.

В 2024 году полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок были переданы в администрацию Дубровского района. Полномочия по внешнему муниципальному финансовому контролю были переданы в контрольно-счетную палату Дубровского района.

Обеспечено исполнение полномочий по контролю планов-графиков закупок, извещений, протоколов и сведений о контрактах на не превышение лимитов бюджетных обязательств, на соответствие кодов закупок, на достоверность информации в контрактах, размещенных в Единой информационной системе в сфере закупок.

В целях исполнения контрольной функции сектор экономики и финансов осуществляет исключительные полномочия по санкционированию оплаты каждого денежного обязательства получателей средств после проверки документов, подтверждающих возникновение таких обязательств.

Сектором экономики и финансов осуществлялась организация исполнения бюджета поселения, формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения.

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, противодействиями терроризму и экстремизму в рамках реализации данной муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено эффективное предупреждение и ликвидация пожаров и происшествий на водных объектах;

- на  сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, по предупреждению происшествий на водных объектах,  безопасности на водоемах и недопущения оставления детей без присмотра вблизи водоемов, о предупредительно-профилактических мерах по противодействию террористическим угрозам и обеспечению общественной безопасности граждан, межнациональное и межконфессиональное согласие;

- обеспечена пожарная безопасность территории поселения (произведена опашка территории);

- оформлен 1 стенд по пожарной безопасности;

- на территории поселения создана ДПД (добровольная пожарная дружина);

- Глава Администрации и специалист по ПБ, ФК и спорт прошли обучение по пожарно- техническому минимуму;

- в зимний период раздавались памятки по правилам безопасности на льду;

- установлены запрещающие знаки «Купание запрещено»;

- проведены профилактические мероприятия по противодействию терроризма и экстремизма.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории Сещинского сельского поселения в Сещинской сельской администрации   имеются средства и оборудования пожаротушения.

Администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров, оформлен стенд по пожарной безопасности, произведена перезарядка огнетушителя. На территории поселения создана добровольная пожарная дружина в составе 5 человек.

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Сещинского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Сещинского сельского поселения; повышения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов, в рамках реализации муниципальной программы ответственным исполнителем и участниками в 2024 году достигнуты следующие результаты:

- ежемесячно производилась оплата взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах собственников помещений некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области»;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами (очистка колодцев);

- организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения (оплата за электроэнергию по уличному содержанию, содержание и ремонт сетей уличного освещения поселения);

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения, были проведены 6 общественных субботников, ликвидированы 3 несанкционированных свалок;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ были приведены в порядок памятники и детские площадки;

- проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- произведен спил деревьев, покос травы на территории поселения;

- приобретены хозяйственные и строительные материалы для ремонта памятников, ремонта детской площадки.

В отчетном периоде проведено 2 схода граждан, на которых рассматривались вопросы: о пожарной безопасности, о соблюдении населением правил благоустройства на территории Сещинского сельского поселения. Проведение месячника чистоты по наведению санитарного порядка в населенных пунктах Сещинского сельского поселения. На официальном сайте поселения размещены правила по благоустройству.

Создаются условия, обеспечивающие возможность гражданам Сещинкого сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; проводятся межмуниципальные соревнования.

А также в ежегодных массовых физкультурно-спортивных мероприятиях волейбол ««День физкультурника», «Российский азимут», Всероссийский день бега «Кросс наций», «Десять тысяч шагов» в которых ежегодно участвуют свыше 70 человек.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Муниципальной программой предусмотрено 11 показателей, по 8-и из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3-и показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1. «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)», плановое значение – 75,5%, фактическое значение – 93,7%.

Показатель 2. «Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области», плановое значение 1, фактическое значение 4.

Показатель 3. «Включение объектов муниципальной собственности и земельных участков в перечень, подлежащий продаже, сдаче в аренду», плановое значение 1, фактическое 1.

Показатель 4. «Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций», плановое значение 365, фактическое 365.

Показатель 5. «Доля обеспеченности мест общего пользования противопожарным инвентарём», плановое значение 100%, фактическое 100%.

Показатель 6. «Минерализация лесопожарных полос», плановое значение 10 км, фактическое 10 км.

Показатель 7. «Страхование гидротехнических сооружений», плановое значение 2, фактическое 2.

Показатель 8. «Количество установленных светильников», плановое значение 2, фактическое 2.

Показатель 9. «Доля несовершеннолетних детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общей численности детского населения поселения», плановое значение 0,1%, фактическое 0,1%.

Показатель 10. «Косметический ремонт памятников», плановое значение 7, фактическое 7.

Показатель 11. «Проведение спортивных мероприятий», плановое значение 10, фактическое 13.

Согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Сещинского сельского Совета народных депутатов от 18.12.2023 № 186 «О бюджете Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2024 году составил 9 270,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2024 года составило 7 950,4 тыс. рублей, или 85,8 процентов. Экономии по расходам в рамках муниципальной программы отсутствует.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию мероприятия «Функционирование местной администрации» на 2024 год предусмотрено 2769,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 2769,2 тыс. рублей или 100,0процентов. В рамках реализации данного мероприятия по итогам 2024 года заключено 19 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 151,4 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия «Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля» на 2024 год предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 5,0 тыс. рублей или 50,0 процентов.

На реализацию мероприятия «Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности» на 2024 год предусмотрено 43,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 43,7 тыс. рублей или 100,0 процентов. В рамках реализации данного мероприятия по итогам 2024 года заключено 4 муниципальных контрактов (договора) на сумму 43,7 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия «Эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества» на 2024 год предусмотрено 467,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 402,8 тыс. рублей или 86,2 процентов. В рамках реализации данного мероприятия по итогам 2024 года заключен 22 муниципальных контрактов (договор) на сумму 456,7 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия «Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части формирования архивных фондов поселений» на 2024 год предусмотрено 5,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 5,0 тыс. рублей или 100,0 процентов.

На реализацию мероприятия «Обеспечение мобилизационной подготовки экономики» на 2024 год предусмотрено 345,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 345,5 тыс. рублей или 100,0 процентов.

На реализацию мероприятия «Мероприятия в сфере пожарной безопасности» на 2024 год предусмотрено 17,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 17,2 тыс. рублей или 100,0 процентов. В рамках реализации данного мероприятия по итогам 2024 года заключен 1 муниципальный контракт (договор) на сумму 17,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия «Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» на 2024 год предусмотрено 41,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 41,8 тыс. рублей или 100,0 процентов. В рамках реализации данного мероприятия по итогам 2024 года заключен 1 муниципальный контракт (договор) на сумму 41,8 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия «Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления» на 2024 год предусмотрено 79,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 79,5 тыс. рублей или 100,0 процентов. В рамках реализации данного мероприятия по итогам 2024 года заключен 1 муниципальный контракта (договора) на сумму 79,5 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия «Приобретение жилых помещений» на 2024 год предусмотрено 1010,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 1010,0 тыс. рублей или 100,0 процентов. В рамках реализации данного мероприятия по итогам 2024 года заключен 1 муниципальный контракта (договора) на сумму 1010,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия «Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом» на 2023 год предусмотрено 19,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 19,5 тыс. рублей или 100,0 процентов. В рамках реализации данного мероприятия по итогам 2024 года заключен 1 муниципальный контракта (договора) на сумму 19,5 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия «Организация и обеспечение освещения улиц» на 2024 год предусмотрено 1673,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 1417,4 тыс. рублей или 84,7 процентов. В рамках реализации данного мероприятия по итогам 2024 года заключено 10 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 1611,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия «Мероприятия по благоустройству территории поселения» на 2024 год предусмотрено 2391,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 1396,6 тыс. рублей или 58,4 процентов. В рамках реализации данного мероприятия по итогам 2024 года заключено 19 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 706,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия «Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)» на 2023 год предусмотрено 307,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 307,2 тыс. рублей или 100,0 процентов. В рамках реализации данного мероприятия по итогам 2024 года заключено 3 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 168,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия «Реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении» на 2024 год предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 10,0 тыс. рублей или 100,0 процентов.

На реализацию мероприятия «Реализацию мероприятий по охране, сохранению и популяризации культурного наследия» на 2024 год предусмотрено 20,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 20,0 тыс. рублей или 100,0 процентов.

На реализацию мероприятия «Реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения» на 2024 год предусмотрено 60,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 60,0 тыс. рублей или 100,0 процентов.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Главный бухгалтер                                                                                                        И.С.Сотникова