- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

- ДУБРОВСКИЙ РАЙОН

- СЕЩИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» марта 2023 г. № 10

п. Сеща

- Об утверждении сводного годового доклада

## о ходе реализации и оценке эффективности

## муниципальных программ

Сещинского сельского поселения

Дубровского муниципального района

Брянской области

по итогам 2022 года

В соответствии с постановлением Сещинской сельской администрации от 08.06.2020 года №44 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сещинское сельское поселение Дубровского муниципального района Брянской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области по итогам 2022 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Сещинской сельской администрации в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сещинской

сельской администрации                                                                                               К.И.Родченкова

Приложение № 1

к постановлению Сещинской

сельской администрации

от 20.03.2023 года № 10

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

Сещинского сельского поселения

Дубровского муниципального района

Брянской области

по итогам 2022 года

Сведения о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области по итогам 2022 года

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области по итогам 2022 года сформирован на основании утвержденных Сещинской сельской администрацией годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности и результативности муниципальных программ Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области в 2022 году.

В соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Сещинской сельской администрацией от 08.11.2021г. №68 «Об утверждении перечня муниципальных программ Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в 2022 году осуществлялась реализация двух муниципальных программ:

- «Реализация отдельных полномочий Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- «Формирование современной городской среды на 2018-2022 год на территории п.Сеща».

Вышеуказанные муниципальные программы Сещинского сельского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сещинского сельского поселения, утвержденным постановлением Сещинской сельской администрацией от 08.06.2020 года № 44.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2022 году (с учетом внесенных изменений) составил 7 028 265,17 рублей или 98,0 процентов расходов бюджета поселения, (сводная бюджетная роспись –  7 169 265,17 рублей), из которых:

- средства местного бюджета                –  5 853 703,50 рублей

- поступления из областного бюджета –   1 124 176,17 рублей

- средства за счет заинтересованных лиц – 50 385,50 рублей

Всего по итогам реализации    муниципальных     программ в 2022 году освоено 7 000 005,57 рублей (99,6 процентов - расходов бюджета поселения), в том числе:

- средства местного бюджета                –  5 825 443,90 рублей

- поступления из областного бюджета –   1 124 176,17 рублей

- средства за счет заинтересованных лиц – 50 385,50 рублей

Результаты реализации указанных муниципальных программ Сещинского сельского поселения по итогам 2022 года, в том числе оценка эффективности их реализации, рассмотрены на заседании комиссии Сещинской сельской администрации.

Оценка эффективности муниципальных программ Сещинского сельского поселения проведена на основании информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности и результативности муниципальных программ в соответствии  с постановлением Сещинской сельской администрации от 08.06.2020 года №44 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сещинское сельское поселение Дубровского муниципального района Брянской области».

таблица № 1 - Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Суммарная оценка степени достижения целевых показателей | Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальных программ | Уровень реализации муниципальной программы в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| высокий уровень реализации муниципальной программы (Эффективность выше плановой) |  |  |  |  |
| 1 | Реализация отдельных полномочий Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | 21 | R (21)> N (12) | 1,75 |
| низкий уровень реализации муниципальной программы (программа не эффективна) |  |  |  |  |
| 2 | Формирование современной городской среды на 2018-2022 года на территории п. Сеща | 0 | R (0) < N (5) | - |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Реализация отдельных полномочий Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Муниципальная программа «Реализация отдельных полномочий Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» была утверждена 16.12.2021 года постановлением Сещинской сельской администрации №82.

Ответственный исполнитель – Сещинская сельская администрация.

На реализацию муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме – 7 028 265,17 рублей, фактические расходы составили 7 000 005,57 рублей.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности и результативности муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» за 2022 год утвержден постановлением Сещинской сельской администрации от 15.02.2023 №4.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Сещинской сельской администрацией от 08.11.2021г. №68 «Об утверждении перечня муниципальных программ Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Сещинская сельская администрация является ответственным исполнителем муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Сещинской сельской администрации №82 от 16.12.2021 года.

Постановлением Сещинской сельской администрации от 28.12.2022 года №102 «О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация отдельных полномочий Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», утвержденную постановлением Сещинской сельской администрации от 16 декабря 2021г. №82» утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

Целью муниципальной программы является эффективное исполнение полномочий исполнительного органа власти.

Программа направлена на решение следующих основных задач:

1. Создание условий для эффективной деятельности администрации   сельского поселения

2. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом сельского поселения, рациональное его использование

3. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке

4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов

5. Содержания и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений

6. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности

7. Реализация полномочий в сфере молодежной политике

8. Реализация полномочий в сфере культурного наследия

9. Мероприятия по развитию физической культуры и спорта

В рамках реализации установленной цели муниципальной программы обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области (далее – бюджет поселения) в отчетном периоде решалась следующая задача: проведение эффективной бюджетной политики.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

По результатам исполнения бюджета в 2022 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Доходная часть бюджета за 2022 год исполнена в сумме 6877,2 тыс. рублей, или 119,4 % к утвержденным годовым назначениям. На долю налоговых доходов в структуре собственных доходов бюджета приходится 92,4 процента. В абсолютном выражении поступления в бюджет составили 4859,4 тыс. рублей или 129,8 % годовых плановых назначений.

За 2022 год кассовое исполнение безвозмездных поступлений составило 1617,4 тыс. рублей, или 100,0% утвержденных годовых назначений.

Расходы бюджета поселения исполнены в объеме 7141,00 тыс. рублей или 99,6 процентов от запланированных параметров. В рамках реализации муниципальных программ исполнены в объеме 7000,00 тыс. рублей или 99,6 процентов к плану. В общем объеме расходов программные расходы за 2022 год составили 98,0 процентов.

По результатам исполнения бюджета поселения сложился дефицит в объеме 263,8 тыс. рублей.

Бюджет Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2022 год сформирован по программной структуре, на основе 2 утвержденных Сещинской сельской администрацией муниципальных программ. Данное планирование бюджета позволяет повысить эффективность расходования бюджетных средств, повысить прозрачность и предсказуемость бюджетной политики.

Бюджетная политика в сфере расходов была направлена на решение социальных и экономических задач Сещинского сельского поселения.

Основные приоритеты расходов в 2022 году связаны с обеспечением социально значимых направлений. На финансирование отраслей социальной направленности, к которым относятся культура, спорт было направлено 80,0 тыс. рублей. Это 1,1 процента от общего объема расходов.

Одним из важных результатов реализации муниципальной программы в рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения стало принятие решения Сещинским сельским Советом народных депутатов «О бюджете Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Решение задачи сбалансированности бюджета поселения и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2022 году путем внесения ряда изменений в решения Сещинского сельского Совета народных депутатов от 17.12.2021 года № 111 «О бюджете Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», от 09.06.2020 № 52 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Сещинском сельском поселении Дубровского муниципального района Брянской области», от 29.09.2020 № 60 «О налоге на имущество физических лиц», от 29.09.2020 № 61 «О земельном налоге», от 31.10.2017 №156 «Правила благоустройства территории Сещинского сельского поселения».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Сещинского сельского Совета народных депутатов от 09.06.2022 № 125 «Об исполнении бюджета Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области за 2021 год», приняты постановления Сещинской сельской администрацией от 04.04.2022 года №36 «Об отчете об исполнении бюджета Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области за I квартал 2022 года», от 04.07.2022 года №53 «Об отчете об исполнении бюджета Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области за I полугодие 2022 года», от 04.10.2022 года №75 «Об отчете об исполнении бюджета Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области за 9 месяцев 2022 года». По проектам решений Собрания депутатов  «Об отчете об исполнении бюджета Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области за 2021 год» и «О бюджете Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» состоялись публичные слушания в целях информирования общественности и выявления общественного мнения по вопросам, выносимым на публичные слушания, а также в целях осуществления взаимодействия органов местного самоуправления с общественностью.

На официальном сайте Сещинского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по решениям Сещинского сельского Совета народных депутатов «Об отчете об исполнении бюджета Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области за 2021 год» и «О бюджете Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». «Бюджет для граждан» - это существенное повышение прозрачности бюджетного процесса за счет создания единой базы данных, содержащей всю информацию по планированию, а также исполнению бюджета поселения, что обеспечивает высокую доступность, актуальность, полезность и понятность информации как для должностных лиц и организаций, имеющих отношение к бюджетному процессу, так и для граждан, не являющихся специалистами в данной области.

В 2022 году полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок были переданы в администрацию Дубровского района. Полномочия по внешнему муниципальному финансовому контролю были переданы в контрольно-счетную палату Дубровского района.

Обеспечено исполнение полномочий по контролю планов-графиков закупок, извещений, протоколов и сведений о контрактах на не превышение лимитов бюджетных обязательств, на соответствие кодов закупок, на достоверность информации в контрактах, размещенных в Единой информационной системе в сфере закупок.

В целях исполнения контрольной функции сектор экономики и финансов осуществляет исключительные полномочия по санкционированию оплаты каждого денежного обязательства получателей средств после проверки документов, подтверждающих возникновение таких обязательств.

Сектором экономики и финансов осуществлялась организация исполнения бюджета поселения, формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения.

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, противодействиями терроризму и экстремизму в рамках реализации данной муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено эффективное предупреждение и ликвидация пожаров и происшествий на водных объектах;

- на  сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, по предупреждению происшествий на водных объектах,  безопасности на водоемах и недопущения оставления детей без присмотра вблизи водоемов, о предупредительно-профилактических мерах по противодействию террористическим угрозам и обеспечению общественной безопасности граждан, межнациональное и межконфессиональное согласие;

- обеспечена пожарная безопасность территории поселения (произведена опашка территории);

- оформлен 1 стенд по пожарной безопасности;

- на территории поселения создана ДПД (добровольная пожарная дружина);

- Глава Администрации и специалист по ПБ, ФК и спорт прошли обучение по пожарно- техническому минимуму;

- в зимний период раздавались памятки по правилам безопасности на льду;

- установлены запрещающие знаки «Купание запрещено»;

- проведены профилактические мероприятия по противодействию терроризма и экстремизма.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории Сещинского сельского поселения в Сещинской сельской администрации   имеются средства и оборудования пожаротушения.

Администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров, оформлен стенд по пожарной безопасности, произведена перезарядка огнетушителя. На территории поселения создана добровольная пожарная дружина в составе 5 человек.

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Сещинского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Сещинского сельского поселения; повышения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов, в рамках реализации муниципальной программы ответственным исполнителем и участниками в 2022 году достигнуты следующие результаты:

- ежемесячно производилась оплата взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах собственников помещений некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области»;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами (очистка колодцев);

- организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения (оплата за электроэнергию по уличному содержанию, содержание и ремонт сетей уличного освещения поселения);

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения, были проведены 7 общественных субботников, ликвидированы 8 несанкционированные свалки;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ были приведены в порядок памятники и детские площадки;

- проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- произведен спил деревьев, покос травы на территории поселения;

- приобретены хозяйственные и строительные материалы для ремонта памятников, ремонта детской площадки.

В отчетном периоде проведено 2 схода граждан, на которых рассматривались вопросы: о пожарной безопасности, о соблюдении населением правил благоустройства на территории Сещинского сельского поселения. Проведение месячника чистоты по наведению санитарного порядка в населенных пунктах Сещинского сельского поселения. На официальном сайте поселения размещены правила по благоустройству.

Создаются условия, обеспечивающие возможность гражданам Сещинкого сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; проводятся межмуниципальные соревнования.

А также в ежегодных массовых физкультурно-спортивных мероприятиях «День физкультурника», «Российский азимут», Всероссийский день бега «Кросс наций», в которых ежегодно участвуют свыше 70 человек.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Муниципальной программой предусмотрено 12 показателей, по 6-и из которых фактические значения соответствуют плановым, по 6-и показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1. «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)», плановое значение – 75,1%, фактическое значение – 76,5%.

Показатель 2. «Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области», плановое значение 0, фактическое значение 1.

Показатель 3. «Включение объектов муниципальной собственности и земельных участков в перечень, подлежащий продаже, сдаче в аренду», плановое значение 0, фактическое 0.

Показатель 4. «Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций», плановое значение 365, фактическое 365.

Показатель 5. «Доля обеспеченности мест общего пользования противопожарным инвентарём», плановое значение 100%, фактическое 100%.

Показатель 6. «Минерализация лесопожарных полос», плановое значение 9 км, фактическое 10 км.

Показатель 7. «Страхование гидротехнических сооружений», плановое значение 2, фактическое 2.

Показатель 8. «Количество установленных светильников», плановое значение 1, фактическое 2.

Показатель 9. «Благоустройство детской игровой площадки в п.Сеща Дубровского района Брянской области» плановое значение 0, фактическое 1.

Показатель 10. «Доля несовершеннолетних детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общей численности детского населения поселения», плановое значение 0,1%, фактическое 0,1%.

Показатель 11. «Косметический ремонт памятников», плановое значение 8, фактическое 8.

Показатель 12. «Проведение спортивных мероприятий», плановое значение 10, фактическое 11.

Согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Сещинского сельского Совета народных депутатов от 17.12.2021 № 111 «О бюджете Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2022 году составил 7 028,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 7 000,0 тыс. рублей, или 99,6 процентов. Экономии по расходам в рамках муниципальной программы отсутствует.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию мероприятия «Функционирование местной администрации» на 2022 год предусмотрено 2745,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 2730,0 тыс. рублей или 99,4 процентов. В рамках реализации данного мероприятия по итогам 2022 года заключено 25 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 312,3 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия «Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности» на 2022 год предусмотрено 25,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 25,2 тыс. рублей или 100,0 процентов. В рамках реализации данного мероприятия по итогам 2022 года заключено 2 муниципальных контрактов (договора) на сумму 25,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия «Мероприятия в сфере пожарной безопасности» на 2022 год предусмотрено 13,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 13,8 тыс. рублей или 100,0 процентов. В рамках реализации данного мероприятия по итогам 2022 года заключен 1 муниципальный контракт (договор) на сумму 13,8 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия «Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» на 2022 год предусмотрено 27,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 27,8 тыс. рублей или 100,0 процентов. В рамках реализации данного мероприятия по итогам 2022 года заключен 1 муниципальный контракт (договор) на сумму 27,8 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия «Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления» на 2022 год предусмотрено 75,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 75,2 тыс. рублей или 100,0 процентов. В рамках реализации данного мероприятия по итогам 2022 года заключен 1 муниципальный контракта (договора) на сумму 75,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия «Организация и обеспечение освещения улиц» на 2022 год предусмотрено 1365,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 1354,5 тыс. рублей или 99,2 процентов. В рамках реализации данного мероприятия по итогам 2022 года заключено 16 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 1302,3 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия «Мероприятия по благоустройству территории поселения» на 2022 год предусмотрено 1450,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 1448,0 тыс. рублей или 99,9 процентов. В рамках реализации данного мероприятия по итогам 2022 года заключено 22 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 910,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия «Благоустройство детской игровой площадки в п.Сеща Дубровского района Брянской области» на 2022 год предусмотрено 969,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 969,0 тыс. рублей или 100,0 процентов. В рамках реализации данного мероприятия по итогам 2022 года заключен 1 муниципальный контракт (договор) на сумму 969,0 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 года на территории п. Сеща»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 года на территории п. Сеща» была утверждена постановлением Сещинской сельской администрации №79 от 29.11.2017 года.

Ответственный исполнитель – Сещинская сельская администрация.

На реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 года на территории п. Сеща» в 2022 году первоначально было предусмотрено финансирование в объеме – 10000,0 рублей, с учетом изменений расходы составили 0,00 рублей на 2022 год, фактические расходы составили 0,00 рублей.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности и результативности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 года на территории п. Сеща» за 2022 год утвержден постановлением Сещинской сельской администрации от 15.02.2023 №5.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 года на территории п. Сеща»

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Сещинской сельской администрацией от 08.11.2021г. №68 «Об утверждении перечня муниципальных программ Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Сещинская сельская администрация является ответственным исполнителем муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 года на территории п. Сеща» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Сещинской сельской администрации №79 от 29.11.2017 года.

В целях повышения уровня благоустройства территории Сещинского сельского поселения ответственным исполнителем и участником муниципальной программы в 2022 году реализованы мероприятия, в результате которых:

- утверждены решением Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области от 31.10.2017 №156 «Правила благоустройства территории Сещинского сельского поселения»;

- в 2017 году проведено общественное обсуждение по благоустройству общественной территории Сещинского сельского поселения.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 года на территории п. Сеща»

Для успешной реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в 2022 году было запланировано достижение пяти показателей, характеризующих соблюдение бюджетного законодательства.

Показатель 1. «Количество благоустроенных дворовых территорий», плановое значение – 0, фактическое значение – 0.

Показатель 2. «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий», плановое значение 0, фактическое значение 0.

Показатель 3. «Количество благоустроенных территорий общего пользования», плановое значение 0, фактическое 0.

Показатель 4. «Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования», плановое значение 0, фактическое 0.

Показатель 5. «Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования», плановое значение 0, фактическое 0.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 года на территории п. Сеща»

В 2022 году из 5 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, было ноль запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Сещинского сельского Совета народных депутатов от 17.12.2021 года № 111 «О бюджете Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2022 году составил 0,00 рублей. Фактических расходы составили 0,00.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Сещинского сельского поселения» на 2022 год предусмотрено 0,00 рублей.

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области по итогам 2022 года

В соответствии с Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района брянской области, утвержденным Постановлением Сещинской сельской администрации от 08.06.2020 года №44, ответственными исполнителями муниципальных программ были представлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности и результативности муниципальных программ.

Эффективность реализации муниципальных программ определялась путем одновременного анализа показателей результативности и полноты финансирования в соответствии со шкалой оценки эффективности муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области в 2022 году

| № п/п | Наименование программы | Результат оценки эффективности | Предложения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реализация отдельных полномочий Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | R (21)> N (12) эффективность программы выше плановой | 1. Разработать новые целевые показатели МП 2. Продолжить реализацию МП в 2023 году |
|  | Формирование современной городской среды на 2018-2022 года на территории п. Сеща | R (0) = N (5) эффективность программы ниже плановой | 1. Не рекомендуется продолжать реализацию МП в 2023 году |

По итогам проведенной оценки согласно принятой методики реализация одной муниципальной программы признана эффективной и будет продолжена.

Главный бухгалтер                                                                             И.С.Сотникова